## Cómo usarlo
Workshop interno MoC (21-oct-2026): preguntas abiertas
Objetivo: cerrar QUÉ queremos (Shaun: primero el qué, luego cómo lo adapta Intelex). Lo que manda es 'MOC Proposal.xlsx' (Sam).
Prioridad A = bloquea el diseño para el workshop con Intelex del 27-oct (cerrar mañana sí o sí).
Prioridad B = necesaria antes de firmar el workbook. Prioridad C = rápida / puede decidirla el BA.
Origen: SAM = fichero MOC Proposal; 20-oct = pre-design interno; 19-oct = App Overview con Intelex; BRD = BO-61 v2.0 B.3;
Propuesta BA = idea de Rodrigo / Claude que nadie pidió: presentarla como propuesta, no como requisito.
Durante la reunión: rellenar 'Respuesta / decisión', 'Responsable' y 'Estado'. Después se actualiza el workbook v1.2.
Orden sugerido: A (aprobaciones, clasificación, workflow, tareas vs acciones, roles) → B → C.

## Preguntas
# | Bloque | Prioridad | Pregunta (ES) | Question to ask (EN) | Por qué lo preguntamos | Qué se dijo / contexto | Origen | Opciones / propuesta | Impacto si no se decide | Respuesta / decisión | Responsable | Estado
1 | A. Aprobaciones | A | En un cambio Major, ¿la cadena es Local → Regional → Global, o Local → Global? | For a Major change, is the chain Local > Regional > Global, or Local > Global directly? | El fichero de Sam dice qué nivel aprueba cada grado, pero no si los niveles se acumulan. Intelex configura las aprobaciones automáticas por grado y necesita la lista exacta de aprobadores. | MOC Proposal: Minor = Local-TM, Moderate = Regional HSEC+Ops, Major = Global HSEC+Ops. Khesar (20-oct) quiere verificación del TM 'antes de que escale a regional y hasta Shaun y Stylianos'. | SAM + 20-oct | Opción 1: acumulativo (Major = TM → Regional → Global). Opción 2: Major = TM → Global. | Sin esto no se pueden configurar las aprobaciones automáticas (el núcleo del MoC). |  |  | Abierta
2 | A. Aprobaciones | A | ¿Cuántos aprobadores hay en cada nivel? Un Minor, ¿lo aprueba solo el TM? | How many approvers per level? Is a Minor approved by the Terminal Manager alone? | El fichero de Sam define el nivel, no el número de personas. El procedimiento actual y el BRD exigen un mínimo de 2 aprobadores en los niveles bajos y 3 en el más alto. Hay que dar a Intelex una regla clara. | BRD RULE-B3-06: mínimo 2 aprobadores en niveles 0-3 y 3 en nivel 4 o más. MOC Proposal: 'Local Approval - TM'. | SAM + BRD | Opción 1: Minor = TM solo. Opción 2: Minor = TM + HSE del terminal. Regional y Global = HSEC + Operaciones (2 personas). | Si no se define, Intelex configurará 1 aprobador por nivel y puede no cumplir el procedimiento. |  |  | Abierta
3 | A. Aprobaciones | A | ¿El siguiente nivel solo se lanza cuando el anterior ha aprobado (secuencial)? ¿Es un requisito imprescindible? | Should the next approval level only be triggered once the previous one is approved? Is this a must-have? | Intelex confirmó que de serie las aprobaciones salen todas a la vez. Hacerlas secuenciales puede requerir lógica adicional y quizá un Change Order. Hay que saber si es imprescindible o deseable. | Acordado el 20-oct (Sam, Khesar, Alonso): el regional y el global no reciben la aprobación hasta que aprueba el nivel anterior. Sam lo preguntó a Intelex el 19-oct y está pendiente. | 20-oct + 19-oct | Imprescindible → pedir a Intelex una solución. Deseable → alternativa manual: el MOC Coordinator lanza el siguiente nivel. | Es el punto con más riesgo de coste (Change Order). |  |  | Abierta
4 | A. Aprobaciones | B | ¿El MOC Coordinator puede añadir aprobadores extra a mano (por ejemplo, el GM en un nivel bajo)? | Can the MOC Coordinator add extra approvers ad hoc (e.g. a GM on a low-grade MOC)? | Viene de serie, pero conviene confirmarlo como regla del procedimiento para que no se infle el grado solo para que alguien se entere. | 20-oct: Sam y Khesar comentaron que hoy se sube el nivel artificialmente para que la dirección vea ciertos cambios. | 20-oct | Sí: se permite añadir aprobadores sin cambiar el grado. | Bajo: viene de serie. |  |  | Abierta
5 | A. Aprobaciones | B | Si un aprobador devuelve el MOC para corregirlo, ¿se conservan las aprobaciones ya dadas? ¿Y si lo rechaza? | If an approver sends the MOC back for revision, are previous approvals kept? And on a formal rejection? | Hoy, un rechazo anula todas las aprobaciones y obliga a empezar de cero (una queja de las 3 regiones). Hay que decidir el comportamiento y comprobar si Intelex lo soporta. | BRD FR-B3-035 (Must): devolver ≠ rechazar. | BRD | Propuesta: devolver conserva las aprobaciones; rechazar las anula. | Medio: experiencia de usuario y retrabajo. |  |  | Abierta
6 | B. Clasificación | A | ¿Damos por buena la matriz tipo × grado del fichero de Sam (última versión)? ¿Cuándo la revisa Shaun con Stylianos? | Do we confirm Sam's Type x Grade matrix (latest version)? When will Shaun walk Stylianos through it? | Es lo que dispara las aprobaciones. Shaun dijo que tenía que explicárselo a Stylianos. Es una alineación interna, no un bloqueo, pero conviene tenerla antes del 27-oct. | 20-oct: se abandona el scoring 1-5; Sam iba a actualizar la matriz y circularla. | SAM + 20-oct | Confirmar la versión final y la fecha de envío. | Sin la versión final no se pueden cargar las guías de grado en Intelex. |  |  | Abierta
7 | B. Clasificación | A | ¿Un MOC puede tener varios tipos de cambio a la vez? Si es así, ¿manda el de mayor grado? | Can one MOC have several types of change? If so, does the highest grade drive approvals? | La propuesta de Alonso (una pregunta Sí/No por cada tipo, con su grado) implica varios tipos. El diseño actual es un desplegable de un solo tipo. Cambia los campos y la lógica. | 20-oct, Alonso: 'are you going to change the design...? yes → dropdown minor/moderate/major'. | 20-oct | Opción 1: un solo tipo (el predominante); simple, de serie. Opción 2: varios tipos con un grado por tipo; el grado global es el máximo (más lógica). | Define la pantalla de Initiation. |  |  | Abierta
8 | B. Clasificación | B | Lista de 'Automatic Major': ¿añadimos la sobrecapacidad de granel seco y los equipos críticos fuera de servicio? | Automatic Major list: do we add dry bulk over-capacity and safety-critical equipment out of service? | Shaun pidió una lista guía para evitar ambigüedad. Hay que cerrarla para mostrarla en pantalla. | En el fichero de Sam: aterrizaje de techo flotante, entrada a tanque, cambios en equipos críticos. Shaun: sobrecapacidad de granel seco ('maybe'). Khesar: equipos críticos fuera de servicio esperando repuestos. | SAM + 20-oct | Cerrar la lista definitiva. | Bajo: es texto de ayuda. |  |  | Abierta
9 | C. Workflow | A | ¿Confirmamos las 6 etapas del fichero de Sam (Initiation, Evaluation/D&A, Approval, Implementation, Start Up, Follow Up)? | Do we confirm Sam's 6 stages? | Es la base de todo el workbook (campos, emails, permisos por etapa). | 20-oct: acuerdo en quitar Pre-Approval, fusionar Evaluation con D&A y poner Approval antes de Implementation. | SAM + 20-oct | Confirmar. | Todo el workbook depende de esto. |  |  | Abierta
10 | C. Workflow | A | Workflow simplificado (cambios organizativos o de IT): ¿lo queremos en esta fase? ¿Reutilizamos 'Replacement in Kind' como interruptor? | Simplified MOC route (organisational / IT changes): do we want it now? Could we re-use the 'Replacement in Kind' switch for it? | Replacement in Kind ya trae un camino que salta etapas. Renombrarlo (por ejemplo, 'Simplified MOC?') daría el flujo simple sin pedir un workflow nuevo: más barato y probablemente dentro del SOW. Si lo eliminamos, perdemos esa opción. | 20-oct: se acordó que like-for-like no es un cambio, pero Rodrigo propuso reutilizar el campo para el flujo simple. Shaun: primero cerrar el flujo completo. Intelex (19-oct) iba a revisar el 'simplified' de la demo. | 20-oct + 19-oct + BRD FR-B3-023 | Opción 1: eliminarlo. Opción 2: reutilizarlo como 'Simplified MOC?' y definir qué etapas salta (por ejemplo, Initiation → Approval → Implementation → Follow Up) y qué tipos de cambio lo usan. | Si se elimina sin decidir, puede que luego haga falta un workflow nuevo (Change Order). |  |  | Abierta
11 | C. Workflow | B | Emergencia: ¿se completa el dossier a posteriori? ¿En cuántos días? | Emergency MOC: must the full dossier be completed retrospectively? Within how many days? | Shaun quiere algo simple (solo documentar la aprobación). El BRD pide regularizar después. Define si la emergencia puede cerrarse sin checklist. | 20-oct, Shaun: 'the emergency MOC is just a way to document that there was some approval'; hay pocas. | 20-oct + BRD | Propuesta: Initiation → Approval → ...; checklist obligatorio antes de cerrar; plazo de X días. | Medio. |  |  | Abierta
12 | C. Workflow | B | Plazos (SLA) por etapa: ¿cuántos días en Evaluation/D&A y en Approval? | Stage SLAs: how many days for Evaluation/D&A and for Approval? | De serie no hay plazos. Sin plazo no hay vencimientos ni escalados. | 19-oct: Intelex comentó que los plazos vienen vacíos y que se pueden añadir. | 19-oct + propuesta BA | Propuesta BA: 30 días en Evaluation/D&A y 14 en Approval. | Sin plazos no hay control de MOCs atascados. |  |  | Abierta
13 | C. Workflow | B | ¿Se puede pasar a Approval con preguntas del checklist sin responder o con tareas abiertas? | Can a MOC move to Approval with unanswered checklist questions or open tasks? | Intelex avisó de que de serie nada obliga a completar el checklist ni las tareas antes de avanzar. | 19-oct: 'technically I could just submit with no approvals, no tasks, no screening questions'. | 19-oct | Propuesta: bloquear el avance si hay preguntas sin responder o tareas abiertas. | Riesgo de MOCs aprobados sin evaluación. |  |  | Abierta
14 | D. Checklist | B | ¿El checklist cambia según el grado (Minor corto, Major completo) o solo según el segmento (Universal + Liquids/Dry)? | Should the checklist vary by grade (short for Minor, full for Major) or only by segment? | Afecta a cómo se cargan las 79 preguntas. Alonso lo propuso y Sam dijo que podía complicarse. | 20-oct: debate abierto. | 20-oct | Opción 1: solo por segmento (simple). Opción 2: marcar las preguntas mínimas para Minor. | Medio: carga de datos. |  |  | Abierta
15 | D. Checklist | C | ¿Las respuestas del checklist son Sí / No / N/A? | Checklist answers: Yes / No / N/A? | De serie solo hay Sí/No; muchas preguntas no aplican a todos los cambios. | BRD FR-B3-039. | BRD | Propuesta: Sí / No / N/A. | Bajo. |  |  | Abierta
16 | D. Checklist | C | ¿Los checklists por site quedan para la fase 2, usando mientras tanto acciones con el checklist local adjunto? | Site-specific checklists in phase 2, using actions with the local checklist attached meanwhile? | Confirmar el alcance de la fase 1. | 20-oct: propuesta de Alonso y Sam. | 20-oct | Confirmar. | Bajo. |  |  | Abierta
17 | E. Tareas vs Action Plans | A | ¿Para qué queremos Action Plans si el MOC ya tiene tareas? ¿Las sustituyen o las complementan? | Why Action Plans if the MOC already has tasks? Replace them or complement them? | Las tareas MOC viven dentro del MOC y bloquean el avance de etapa; los Action Plans son el módulo global (bandeja única, reporting de acciones abiertas, el mismo que Incidentes y Observaciones). No se cerró qué se quiere y pedir el vínculo a Intelex puede tener coste. | 19-oct: Alonso preguntó si una acción puede trazarse hasta su MOC. 20-oct: Alonso propuso usar acciones para permisos y checks locales; Sam: 'aligned with the other modules'. | 19-oct + 20-oct | Propuesta BA: tareas para lo que bloquea etapa (HAZOP, PSSR, formación previa al arranque); Action Plans solo para lo que no bloquea (post-arranque, permisos locales, hallazgos de la verificación). | Riesgo de duplicar mecanismos y confundir a los usuarios. |  |  | Abierta
18 | F. Roles y notificaciones | A | ¿Quién es el MOC Coordinator en cada terminal? ¿El HSE del terminal? | Who is the MOC Coordinator per terminal - the terminal HSE lead? | Intelex exige al menos un MOC Coordinator en la jerarquía o no deja crear MOCs. Es el dueño de todas las etapas tras Initiation. | 19-oct: explicación de Intelex sobre los location roles. | 19-oct | Nominar uno por terminal o a nivel regional. | Bloquea la creación de MOCs. |  |  | Abierta
19 | F. Roles y notificaciones | A | Nombres de los aprobadores regionales y globales (HSEC y Operaciones) por región. | Names of regional and global approvers (HSEC and Operations) per region. | Hacen falta para configurar los roles y para las pruebas UAT. | MOC Proposal: HSEC + Ops por nivel. | SAM | Lista por región. | Bloquea la configuración. |  |  | Abierta
20 | F. Roles y notificaciones | B | Notificaciones nuevas (aviso de emergencia, temporal a punto de caducar, tareas o aprobaciones vencidas): ¿las queremos? ¿A quién se escala y en cuántos días? | New notifications (emergency alert, temporary expiry, overdue tasks/approvals): do we want them? Escalation to whom and when? | Nadie lo pidió explícitamente: es propuesta BA. El SOW incluye 'notifications and reminders' en la configuración Moderate y el BRD pide controlar los temporales y los vencidos. | BRD FR-B3-014 / FR-B3-031. | Propuesta BA + BRD | Propuesta: recordatorio 3 días antes y el día del vencimiento; escalado al Coordinator a los 7 días y al TM a los 14; temporales avisados a 30, 7 y 0 días. | Sin esto, los temporales caducan sin aviso. |  |  | Abierta
21 | F. Roles y notificaciones | B | Temporales: ¿duración máxima (de serie 180 días) y número máximo de extensiones (el BRD dice 3)? | Temporary changes: max duration (OOTB 180 days) and max number of extensions (BRD: 3)? | Validación configurada de serie; hay que alinearla con el procedimiento. | Intelex AH02/AH03; BRD RULE-B3-08. | BRD | Confirmar las cifras. | Bajo. |  |  | Abierta
22 | F. Roles y notificaciones | C | ¿Quitamos el permiso de borrar al Person Responsible (tareas y checklist)? | Remove Delete permission from Person Responsible (tasks, checklist)? | Trazabilidad: hoy el responsable de una tarea puede borrarla. | Matriz de seguridad de serie. | Propuesta BA | Propuesta: sin Delete, solo cierre o rechazo. | Bajo. |  |  | Abierta
23 | G. Campos del BRD | B | ¿Incluimos en esta fase los campos del BRD que no están en el fichero de Sam? | Do we include in phase 1 the BRD fields not in Sam's proposal? | Son requisitos Must de tu BRD aprobado. Campos simples (dentro del SOW), pero añaden pantalla. Hay que confirmar cuáles quiere el equipo. | Change Owner, Operational Owner, motivo y base técnica (texto largo), equipo afectado, plan de implementación, personas afectadas y las 3 verificaciones post-MoC. | BRD | Revisarlos uno a uno: dentro o fuera. | Si no entran, el BRD queda sin cubrir en esos puntos. |  |  | Abierta